浙江科技学院

2014年“五四和山毅行”活动

策

划

书

共青团浙江科技学院委员会

浙江科技学院学生会

2014年4月28日

目 录

一、活动背景	2

二、活动简介	2

1.	活动名称	2

2.	活动主题	2

3.	活动时间	2

4.	活动地点	2

5.	参与对象	2

6.	活动流程	3

三、活动组织	3

1.	组织单位	3

2.	组织领导	3

四、活动流程	3

1.	启动仪式	3

2.	毅行安排	4

3.	终点设置	5

4.	扫尾工作	5

五、安全保障	5

1.	活动安全机构	5

2.	医疗准备	5

3.	安全须知	6

附录：路线图	7

# 一、活动背景

为响应“实现中国梦”的时代号召，继承以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，弘扬“不等待、不懈怠、不抛弃、不放弃”的和山青年精神,将“五四和山毅行”活动打造成科院青年的“逐梦之旅”，并纪念第95个“五四”青年节，校团委、学生会特举办浙江科技学院2014年“五四和山毅行”活动。

# 二、活动简介

## 活动名称

浙江科技学院2014年“五四和山毅行”

## 活动主题

梦启和山，毅起出发

## 活动时间

2014年5月4日（星期日）下午

## 活动地点

浙江科技学院银杏广场（启动仪式环节）

小和山到浙大玉泉校区五四毅行线（毅行环节）

## 参与对象

（一）浙江科技学院青年代表

二级学院青年代表（按学院总人数的10%）：机械学院160人，电气学院180人，信息学院210人，建工学院180人，生化学院140人，轻工学院80人，艺术学院220人，经管学院280人，语言文学院60人，理学院60人，中德学院40人，共计1610人。

暑期社会实践支教团队、校级组织代表若干名。

（二）部分兄弟高校青年代表

## 活动流程

12：40-13：15     启动仪式

13：15-18: 30     毅行行进

18:30-19: 05      终点合影，清场返校

19: 05-19：30     各学院确定人员安全返校

# 三、活动组织

## 组织单位

主办：共青团浙江科技学院委员会

承办：浙江科技学院学生会

协办：各二级学院分团委、学生会

## 组织领导

顾  问：周加敏（浙江科技学院党委副书记）

主  任：姜  雯（浙江科技学院团委书记）

副主任：李  俊（浙江科技学院团委副书记）

蔡晓雨（浙江科技学院团委副书记）

何清清（浙江科技学院学生会主席）

委  员：各二级学院分团委书记

# 四、活动流程

## 启动仪式

- 启动仪式流程

12：25-12：40      各学院代表队入场

12：40-12：50      启动仪式开场

12：50-12：55      领导讲话

12：55-13：05      十佳团日活动、十佳团支部、十佳团支书颁奖

13：05-13：10      历年毅行回顾

13：10-13: 15      领导授旗毅行开始

- 启动仪式场地

领导站位处

建工学院

轻工学院

信息学院

理学院

语言文学院

机械学院

电气学院

艺术学院

生化学院

经管学院

中德学院

## 毅行安排

- 毅行路线

路线一：浙江科技学院——留和路——杨梅山路——和家园——西穆坞——九曲岭——石人岭——龙门山——美人峰——北高峰——灵峰山——将军山——老和山——浙江大学玉泉校区图书馆（毛泽东像）——校车返校（全程约5小时）

路线二：浙江科技学院——留和路——杨梅山路——和家园——西穆坞——九曲岭——石人岭——龙门山——美人峰（按照指示在老东岳处下山）——853公交车返校（全程约4小时）

路线三：浙江科技学院——留和路——杨梅山路——和家园——西穆坞——和家园——193公交车返校（全程约2小时）

（注：黑框标记处为各线路休息站）

- 布点方案

（1）在毅行途中每隔一定距离设置站点和相应的路牌，每点2名工作人员，各站点配备饮用水、葡萄糖水、云南白药、创口贴等应急医疗用品以及手电筒、对讲机等用品。

（2）为保障行路安全，及时进行救援，线路中设有2处安保站，一处在杨家牌楼，一处在终点。

## 终点设置

在终点用拍立得为毅行者拍照，并将照片张贴在照片墙上；采访毅行者，征集毅行感言；发放毅行证书等纪念品。

## 扫尾工作

组织一支扫尾队对毅行路线上的垃圾进行清理，并确保所有毅行者都已安全下山。

# 五、安全保障

毅行属户外运动，户外运动就意味着风险，如何不把风险变成危险才是关键。参与户外运动，最重要的之一是要强调个人的独立性，降低风险的最好办法就是加强自我保护意识。任何一项户外活动，都有其危险性，“了解自己”要高于“战胜自己”，“帮助自己”要高于“帮助他人”，对自己负责任，就等于是对所有人负责任！

## 活动安全机构

总指挥：姜雯，负责活动的安全统筹工作。

副总指挥：李俊、蔡晓雨、何清清，负责协助总指挥处理各项事宜。

安全保卫负责人：保卫处、二级学院分团委书记、骆劲松，负责教育引导学生以及处理意外情况的应急工作。

后勤指挥部负责人:何清清、邵涛，负责活动工作人员的调配工作。

## 医疗准备

医务室：派两名医生在杨家牌楼点待命，配备必要药品、氧气袋、担架、拐杖等设备，负责意外突发事件的医疗工作。

## 安全须知

1、因身体原因不能参加本次毅行者，请勿报名参加；

2、毅行当天自带适量饮用水、食物，前一晚保证充分的睡眠，以便有充足体力完成毅行，减少意外受伤；

3、毅行途中，负责人需适当控制队伍行进速度，保持节奏，首尾需时常保持联系，以免产生首尾脱节现象；

4、负责人需密切留意队员的体力情况，如有身体状况不佳的队员，立即向沿途工作人员告知情况，必要时联系医务人员或活动负责人；

5、毅行途中避免任何队员单独行动，坚决反对个人的冒险行为，因此而产生的后果由其本人承担，学校概不负责；

6、毅行途中切勿采摘野生果实食用或饮用不确定的水源；

7、毅行途中切勿离开现成的山路而随意步入草丛或树林；

8、毅行途中避免站立崖边或攀爬石头拍照或观景；

9、毅行途中避免行走在湿滑石面，泥路或布满沙粒的劣地上；

10、如遇紧急事故或天气突变而未能依时返程，应及时通知此次毅行的工作人员；

11、主线时间需要约5小时，走主线的同学需先自备干粮，然后可直接到终点坐校车返校，末班车为20：30，逾时可乘坐213路公交车返校。

# 附录：路线图